## Scrum Daily
Scrum Daily · Sprint 1 · TicketFlow (SDGE)
9 – 28 de septiembre de 2026 · Reunión diaria de 15 minutos. Columnas blancas: salen de Jira. Columnas amarillas: las llena cada integrante con lo que dijo en la reunión.
Fecha | Integrante | Historia en curso (Jira) | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimento | Solución | Avance del sprint
2026-09-09 | Eder | SDGE-2 · Maquetación de la página de inicio SDGE-3 · Encabezado con navegación y botones de sesión
2026-09-09 | Eduardo | SDGE-1 · Interfaz de inicio de sesión
2026-09-09 | Jorge | SDGE-12 · Hoja de estilos del sistema de diseño
2026-09-09 | Samuel | SDGE-6 · Interfaz de registro de administrador
2026-09-10 | Eder | SDGE-2 · Maquetación de la página de inicio SDGE-3 · Encabezado con navegación y botones de sesión
2026-09-10 | Eduardo | SDGE-1 · Interfaz de inicio de sesión
2026-09-10 | Jorge | SDGE-12 · Hoja de estilos del sistema de diseño
2026-09-10 | Samuel | SDGE-6 · Interfaz de registro de administrador
2026-09-11 | Eder | SDGE-2 · Maquetación de la página de inicio SDGE-4 · Sección hero con buscador de eventos
2026-09-11 | Eduardo | SDGE-7 · Interfaz de registro de cliente
2026-09-11 | Jorge | SDGE-12 · Hoja de estilos del sistema de diseño
2026-09-11 | Samuel | SDGE-8 · Validación de formularios en el navegador SDGE-11 · Sección de eventos destacados y categorías
2026-09-14 | Eder | SDGE-2 · Maquetación de la página de inicio SDGE-4 · Sección hero con buscador de eventos
2026-09-14 | Eduardo | SDGE-7 · Interfaz de registro de cliente
2026-09-14 | Jorge | Sin historia asignada
2026-09-14 | Samuel | SDGE-8 · Validación de formularios en el navegador SDGE-11 · Sección de eventos destacados y categorías
2026-09-15 | Eder | SDGE-2 · Maquetación de la página de inicio SDGE-4 · Sección hero con buscador de eventos
2026-09-15 | Eduardo | SDGE-7 · Interfaz de registro de cliente
2026-09-15 | Jorge | Sin historia asignada
2026-09-15 | Samuel | SDGE-8 · Validación de formularios en el navegador SDGE-11 · Sección de eventos destacados y categorías
2026-09-16 | Eder | SDGE-2 · Maquetación de la página de inicio SDGE-4 · Sección hero con buscador de eventos
2026-09-16 | Eduardo | SDGE-7 · Interfaz de registro de cliente
2026-09-16 | Jorge | Sin historia asignada
2026-09-16 | Samuel | SDGE-8 · Validación de formularios en el navegador SDGE-11 · Sección de eventos destacados y categorías
2026-09-17 | Eder | SDGE-4 · Sección hero con buscador de eventos
2026-09-17 | Eduardo | SDGE-9 · Interfaz de registro de agente
2026-09-17 | Jorge | SDGE-10 · Ajuste responsive de las interfaces de registro
2026-09-17 | Samuel | SDGE-8 · Validación de formularios en el navegador
2026-09-18 | Eder | SDGE-4 · Sección hero con buscador de eventos
2026-09-18 | Eduardo | SDGE-9 · Interfaz de registro de agente
2026-09-18 | Jorge | SDGE-10 · Ajuste responsive de las interfaces de registro
2026-09-18 | Samuel | SDGE-8 · Validación de formularios en el navegador
2026-09-21 | Eder | SDGE-4 · Sección hero con buscador de eventos
2026-09-21 | Eduardo | SDGE-9 · Interfaz de registro de agente
2026-09-21 | Jorge | SDGE-10 · Ajuste responsive de las interfaces de registro
2026-09-21 | Samuel | SDGE-8 · Validación de formularios en el navegador
2026-09-22 | Eder | SDGE-21 · Consolidar la estructura del repositorio en GitHub
2026-09-22 | Eduardo | SDGE-26 · Documentar el Scrum Daily del Sprint 1
2026-09-22 | Jorge | SDGE-10 · Ajuste responsive de las interfaces de registro SDGE-14 · Maquetación Mobile-First de la página de inicio
2026-09-22 | Samuel | Sin historia asignada
2026-09-23 | Eder | Sin historia asignada
2026-09-23 | Eduardo | SDGE-26 · Documentar el Scrum Daily del Sprint 1
2026-09-23 | Jorge | SDGE-10 · Ajuste responsive de las interfaces de registro
2026-09-23 | Samuel | Sin historia asignada
2026-09-24 | Eder | Sin historia asignada
2026-09-24 | Eduardo | SDGE-26 · Documentar el Scrum Daily del Sprint 1
2026-09-24 | Jorge | SDGE-10 · Ajuste responsive de las interfaces de registro
2026-09-24 | Samuel | Sin historia asignada
2026-09-25 | Eder | Sin historia asignada
2026-09-25 | Eduardo | SDGE-26 · Documentar el Scrum Daily del Sprint 1
2026-09-25 | Jorge | SDGE-10 · Ajuste responsive de las interfaces de registro
2026-09-25 | Samuel | Sin historia asignada
2026-09-28 | Eder | Sin historia asignada
2026-09-28 | Eduardo | SDGE-26 · Documentar el Scrum Daily del Sprint 1
2026-09-28 | Jorge | Sin historia asignada
2026-09-28 | Samuel | Sin historia asignada

## Burndown
Indicador de avance · Burndown del Sprint 1
Puntos pendientes al cierre de cada día hábil. Los puntos terminados salen de la fecha en que cada historia pasó a Finalizada en Jira. El 22/09 el alcance subió de 49 a 56 SP (SDGE-14, SDGE-21 y SDGE-26).
Día | Fecha | Alcance (SP) | Terminados ese día (SP) | Terminados acumulados (SP) | Pendientes reales (SP) | Pendientes ideales (SP) | Avance del sprint
1 | 2026-09-09 | 49 | 0
2 | 2026-09-10 | 49 | 0
3 | 2026-09-11 | 49 | 0
4 | 2026-09-14 | 49 | 14
5 | 2026-09-15 | 49 | 0
6 | 2026-09-16 | 49 | 0
7 | 2026-09-17 | 49 | 0
8 | 2026-09-18 | 49 | 15
9 | 2026-09-21 | 49 | 0
10 | 2026-09-22 | 56 | 18
11 | 2026-09-23 | 56
12 | 2026-09-24 | 56
13 | 2026-09-25 | 56
14 | 2026-09-28 | 56
Celdas amarillas: días que aún no han pasado. Se llenan con los puntos que se terminen ese día.

## Impedimentos
Impedimentos del Sprint 1 y su solución
Solo los que dejaron rastro verificable en Git, Jira o el README. Agreguen debajo los que salieron en las reuniones.
Fecha | Integrante | Impedimento | Solución | Estado | Evidencia
Sprint 1 | Samuel | Samuel no aparecía en el proyecto de Jira, así que sus historias no tenían responsable. | Se le invitó al proyecto y se repartió el sprint entre los cuatro integrantes. | Resuelto | Jira: SDGE-6, SDGE-8 y SDGE-11 asignadas a Samuel
Sprint 1 | Samuel | La pantalla de registro de administrador no existía en el diseño de Figma. | Se diseñó sobre el mismo sistema de diseño, con código de invitación y correo institucional. | Resuelto | Jira SDGE-6 · README, nota sobre el registro de administrador
12/09/2026 | Eder | GitHub rechazó el primer push por falta de permisos en la cuenta. | Se corrigió el acceso de la cuenta al repositorio y se subió el Sprint 1. | Resuelto | Git: commit c2332cc
12/09/2026 | Todos | Retroalimentación del profesor: los colores se confundían y sobraba espacio en blanco. | Se unificó el color de las categorías y se redujo la separación entre secciones de 80 a 56 px. | Resuelto | Git: commits 65a306a y cbb30c9
22/09/2026 | Jorge | La hoja de estilos estaba escrita para escritorio (max-width) y no cumplía con Mobile-First. | Se creó SDGE-14 y se reescribió con estilos base de celular y min-width. | Resuelto | Jira SDGE-14 · Git: commit 111cd85
22/09/2026 | Jorge | En el menú de celular, los enlaces y los botones se abrían uno encima del otro. | El menú ahora se despliega en el flujo, debajo del logo. | Resuelto | Git: commit 111cd85
22/09/2026 | Samuel | SDGE-11 tenía la fecha de inicio (17/09) después de la de vencimiento (16/09). | Se corrigió a 11/09 – 16/09, como estaba en la planeación. | Resuelto | Jira SDGE-11
22/09/2026 | Eder | Los compañeros todavía no son colaboradores del repositorio en GitHub. | Invitarlos desde Settings → Collaborators. | Pendiente | Jira SDGE-24

## Resumen
Resumen del Sprint 1
Se actualiza solo a partir del Burndown.
Indicador | Valor
Puntos comprometidos (alcance final)
Puntos terminados a hoy (22/09)
Puntos pendientes a hoy
Avance del sprint a hoy
Historias y tareas en el sprint | 14
Historias y tareas terminadas | 11
Impedimentos resueltos
Impedimentos pendientes
Carga por integrante (SP)
Integrante | SP asignados
Eder Fabián Rodríguez Murillo | 14
Eduardo José Benítez Guevara | 16
Jorge Andrés Marín Díaz | 13
Samuel Uribe Naranjo | 13